## Sheet1
Risikomoment | S | K | S*K | Præventive tiltag | Løsningsforslag
Undervurdering af, hvor lang tid opgaven tager | 5 | 4 | 20 | God planlægning, og sætte tidlige deadlines så der er plads til, hvis planen skrider | Nedskæringer
Git | 3 | 3 | 9 | Commit regelmæssigt | Gå tilbage I historikken
Mangelfuld planlægning | 7 | 2 | 14 | Planlægning og opfølgning. Fikse problemer løbende. Fokusere på at opnå lav kobling | Planlægge igen
Sygdom/andet fravær | 5 | 3 | 15 | Udmelding I god tid om muligt, samt mulighed for at arbejde hjemme hvis man kan | Lad være med at presse os selv
Scope creep | 7 | 3 | 21 | Regulere hinanden | Fravælge funktioner, der ikke indgår I de obligatoriske krav til opgaven
Misforstå opgavebeskrivelse | 6 | 4 | 24 | Læse opgavebeskrivelsen, spørge vejlederne | Læse opgavebeskrivelsen, bruge vejlederne
Manglende forståelse for teori | 7 | 2 |  | Læse op på teori | Brug Lasse
SCRUM praksis | 5 | 5 | 25 | Læse op på teori | Brug Lasse, samt tale om det I gruppen